| Tên sinh viên | Bùi Thái Sơn |
| --- | --- |
| Mã sinh viên | PTIT– HN–128 |
| Lớp | HN–K24–CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lý dự án |
| Ngày làm | 28/11/2025 |

Mục lục

1.	Sprint Planning & Product Backlog	1

2.	Kanban Board	4

3.	Phân tích rủi ro và ưu tiên backlog	9

4.	Mô phỏng phát triển kiểm thử	10

5.	Tiến độ Sprint	21

6.	Sprint Review	24

7.	Sprint Retrospective	25

## Sprint Planning & Product Backlog

  - Sprint Goal

Hoàn thiện hệ thống quản lý dự án từ nền tảng ban đầu đến vận hành thực tế, bao gồm xác thực người dùng, quản lý dự án – công việc đầy đủ, và cung cấp dashboard theo dõi tiến độ nhằm tối ưu trải nghiệm và hiệu quả sử dụng.

  - Danh sách User Story

| ID | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM01 | Đăng ký tài khoản | Người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống | 3 | Must |
| PM02 | Đăng nhập | Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu | 2 | Must |
| PM03 | Tạo dự án | Người dùng tạo một dự án mới | 5 | Must |
| PM04 | Mời thành viên | Chủ dự án thêm thành viên tham gia dự án | 5 | Should |
| PM04 | Tạo task | Chủ dự án tạo task mới để ghi lại nhiệm vụ | 3 | Must |
| PM05 | Giao task | Chủ dự án gán task cho thành viên thực hiện | 5 | Must |
| PM05 | Cập nhật trạng thái task | Thành viên được giao cập nhật trạng thái (To Do / In Progress / Done) | 3 | Must |
| PM06 | Xem thống kê | Thành viên quan sát tiến độ công việc trực quan | 8 | Could |

  - Acceptance Criteria cho từng User Story

| Tên User Story | Acceptance Criteria (AC) |
| --- | --- |
| PM01 | - Người dùng nhập email, mật khẩu hợp lệ. - Hệ thống kiểm tra trùng lặp email. - Tài khoản được tạo thành công và hiển thị thông báo xác nhận. - Người dùng có thể đăng nhập ngay lập tức. |
| PM02 | - Người dùng nhập đúng email/mật khẩu. - Hệ thống xác thực và đăng nhập thành công. - Nếu sai thông tin, hiện thông báo lỗi. - Sau đăng nhập, người dùng được chuyển tới trang danh sách dự án. |
| PM03 | - Người dùng nhập tên dự án (bắt buộc) và mô tả (tùy chọn). - Dự án được lưu vào hệ thống. - Người tạo mặc định là Chủ dự án. - Dự án hiển thị trong danh sách dự án của người dùng. |
| PM04 | - Chủ dự án nhập email thành viên. - Hệ thống gửi thông báo mời. - Thành viên được thêm vào dự án. - Không cho thêm email trùng hoặc chưa đăng ký. |
| PM05 | - Chủ dự án nhập tên task (bắt buộc), mô tả/hạn hoàn thành (tùy chọn). - Task được lưu và hiển thị trong danh sách task. - Task mặc định trạng thái “To Do”. |
| PM06 | - Chủ dự án chọn người thực hiện từ danh sách thành viên. - Hệ thống lưu thông tin người được giao. - Thành viên nhận thông báo về task mới. - Task hiển thị đúng người được giao. |
| PM07 | - Thành viên được giao có thể thay đổi trạng thái task (To Do / In Progress / Done). - Trạng thái được lưu chính xác. - Task hiển thị trạng thái mới ngay trên danh sách và Kanban board. - Người dùng khác thấy trạng thái cập nhật. |
| PM08 | - Dashboard hiển thị số lượng task theo trạng thái. - Hiển thị tiến độ tổng thể (% hoàn thành dự án).- Biểu đồ cập nhật dữ liệu thời gian thực khi task thay đổi. - Người dùng có thể xem tổng quan tiến độ dự án dễ dàng. |

  - Definition of done

| STT | Định nghĩa hoàn thành (DoD) |
| --- | --- |
| 1 | Backlog User Story đã hoàn chỉnh và được phân tích đầy đủ. |
| 2 | Code chức năng đã hoàn thành, chạy đúng, không còn lỗi cú pháp hoặc runtime. |
| 3 | Tất cả Acceptance Criteria của User Story đều được đáp ứng. |
| 4 | Chức năng đã được Code Review. |
| 5 | Kiểm thử thành công. |
| 6 | Giao diện và UX đúng thiết kế, hoạt động ổn định trên các trình duyệt/màn hình. |
| 7 | Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng đã được cập nhật (nếu có thay đổi). |
| 8 | Tính năng đã được triển khai và kiểm thử thành công. |
| 9 | User Story được đánh dấu “Done” trên công cụ quản lý (Jira/Trello). |

  - Ước lượng Story Point

| User Story | Story Point | Ghi chú / Lí do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| PM01 | 3 | Cơ bản, cần validate email, lưu DB, gửi thông báo. |
| PM02 | 2 | Chức năng xác thực đơn giản, ít phức tạp. |
| PM03 | 5 | Bao gồm form nhập dữ liệu, lưu DB, gán chủ dự án. |
| PM04 | 5 | Gửi thông báo, kiểm tra email, cập nhật danh sách thành viên. |
| PM05 | 3 | Form nhập task, lưu DB, mặc định trạng thái To Do. |
| PM06 | 5 | Chọn người, lưu DB, thông báo thành viên, phụ thuộc dữ liệu thành viên. |
| PM07 | 3 | Cập nhật trạng thái To Do/In Progress/Done. |
| PM08 | 8 | Dashboard, biểu đồ, cập nhật dữ liệu thời gian thực, nhiều logic hiển thị. |

## Kanban Board

  - Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM01 | PM01-T1 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Tạo form nhập email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu |
|  | PM01-T2 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ điều kiện, không trùng lặp |
|  | PM01-T3 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Ghi thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu |
|  | PM01-T4 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Phương Trang (Test Team) | Kiểm tra đăng ký thành công, xử lý lỗi, validate dữ liệu |
|  | PM01-T5 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công hoặc lỗi |
| PM02 | PM02-T1 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Form nhập email và mật khẩu |
|  | PM02-T2 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Kiểm tra thông tin đăng nhập với DB |
|  | PM02-T3 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Trí Công (Test Team) | Kiểm tra đăng nhập đúng/sai, thông báo lỗi hiển thị chính xác |
|  | PM02-T4 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Điều hướng người dùng đến trang danh sách dự án hoặc thông báo lỗi |
| PM03 | PM03-T5 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Quang Huy (Dev Team) | Form nhập tên dự án, mô tả, lựa chọn Owner |
|  | PM03-T6 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Quang Huy (Dev Team) | Lưu dữ liệu dự án mới vào cơ sở dữ liệu |
|  | PM03-T7 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Phương Trang (Test Team) | Kiểm tra dự án hiển thị trong danh sách, dữ liệu lưu đúng |
| PM04 | PM04-T1 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Form nhập email thành viên cần mời |
|  | PM04-T2 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Gửi email hoặc thông báo trong hệ thống |
|  | PM04-T3 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Thêm thành viên vào dự án sau khi chấp nhận |
|  | PM04-T4 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Phương Trang (Test Team) | Kiểm tra email thông báo, danh sách thành viên cập nhật đúng |
| PM05 | PM05-T1 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Form nhập tên, mô tả, hạn hoàn thành, trạng thái mặc định To Do |
|  | PM05-T2 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Lưu task mới vào cơ sở dữ liệu dự án |
|  | PM05-T3 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Trí Công (Test Team) | Kiểm tra task hiển thị đúng, trạng thái mặc định To Do |
|  | PM05-T4 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Lấy danh sách thành viên dự án và gán task |
|  | PM05-T5 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Gửi thông báo cho thành viên được giao |
|  | PM05-T6 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Trí Công (Test Team) | Kiểm tra người được giao, thông báo hiển thị chính xác |
| PM06 | PM06-T1 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Form gồm task và thành viên được giao task |
|  | PM06-T2 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Đình Kiên (Dev Team) | Cập nhật task vào DB |
|  | PM06-T3 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Trí Công (Test Team) | Kiểm tra task có hiển thị đúng thông tin sau khi cập nhật |
| PM07 | PM07-T1 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Quang Huy (Dev Team) | Người dùng chọn To Do/In Progress/Done |
|  | PM07-T2 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Quang Huy (Dev Team) | Lưu trạng thái mới vào cơ sở dữ liệu |
|  | PM07-T3 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Trí Công (Test Team) | Kiểm tra task cập nhật trạng thái đúng trên danh sách và Kanban board |
| PM08 | PM08-T1 | 1/12/2025 | 1/12/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Lấy số lượng task theo trạng thái và tiến độ |
|  | PM08-T2 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Sơn Bùi (Dev Team) | Vẽ biểu đồ, hiển thị % hoàn thành dự án |
|  | PM08-T3 | 2/12/2025 | 2/12/2025 | Phương Trang (Test Team) | Kiểm tra dữ liệu thống kê đúng, biểu đồ hiển thị chính xác, cập nhật thời gian thực |

  - Kanban Board

| Story | Task | To Do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM01 | PM01-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM01-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM01-T3 | X |  |  |  |  |
|  | PM01-T4 | X |  |  |  |  |
|  | PM01-T5 | X |  |  |  |  |
| PM02 | PM02-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM02-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM02-T3 | X |  |  |  |  |
| PM03 | PM02-T4 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T3 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T4 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T5 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T6 | X |  |  |  |  |
|  | PM03-T7 | X |  |  |  |  |
| PM04 | PM04-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM04-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM04-T3 | X |  |  |  |  |
|  | PM04-T4 | X |  |  |  |  |
| PM05 | PM05-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM05-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM05-T3 | X |  |  |  |  |
|  | PM05-T4 | X |  |  |  |  |
|  | PM05-T5 | X |  |  |  |  |
|  | PM05-T6 | X |  |  |  |  |
| PM06 | PM06-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM06-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM06-T3 | X |  |  |  |  |
| PM07 | PM07-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM07-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM07-T3 | X |  |  |  |  |
| PM08 | PM08-T1 | X |  |  |  |  |
|  | PM08-T2 | X |  |  |  |  |
|  | PM08-T3 | X |  |  |  |  |

## Phân tích rủi ro và ưu tiên backlog

  - Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PM01 | Low | Chức năng đơn giản, ít phức tạp, kiểm tra dữ liệu cơ bản. |
| PM02 | Low | Chức năng cơ bản, xác thực chuẩn, rủi ro thấp. |
| PM03 | Medium | Có thể nhập sai dữ liệu dự án hoặc gán Chủ dự án không đúng, ảnh hưởng quản lý. |
| PM04 | Medium | Email sai hoặc thành viên chưa đăng ký có thể gây lỗi phân quyền. |
| PM05 | Medium | Task thiếu thông tin hoặc hiển thị sai trên danh sách. |
| PM06 | Medium | Phân công sai người hoặc thông báo không gửi đúng. |
| PM07 | Medium | Nhiều người cùng cập nhật có thể dẫn đến mất đồng bộ trạng thái. |
| PM08 | High | Dashboard/biểu đồ dữ liệu phức tạp, dễ tính toán sai hoặc cập nhật chậm. |

  - MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM01 | X |  |  |  | Chức năng cơ bản để người dùng sử dụng hệ thống. |
| PM02 | X |  |  |  | Cần thiết để người dùng truy cập hệ thống. |
| PM03 | X |  |  |  | Cốt lõi của hệ thống quản lý dự án. |
| PM04 |  | X |  |  | Giúp phân quyền và phối hợp nhóm, nhưng không bắt buộc ngay. |
| PM04 | X |  |  |  | Cần thiết để quản lý công việc trong dự án. |
| PM05 | X |  |  |  | Đảm bảo phân công công việc rõ ràng. |
| PM05 | X |  |  |  | Cần thiết để theo dõi tiến độ task. |
| PM06 |  |  | X |  | Giúp quan sát tiến độ trực quan, nhưng không bắt buộc cho phiên bản đầu. |

## Mô phỏng phát triển kiểm thử

  - Mô phỏng quá trình Dev

    - Đăng ký

    - Đăng nhập

    - Tạo dự án

    - Mời thành viên:

    - Tạo Task mới:

    - Giao Task:

    - Cập nhật trạng thái:

    - Xem thống kê:

  - Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 - Đăng ký tài khoản | Email:test1@mail.com Mật khẩu: 123456 | 1. Mở trang đăng ký 2. Nhập email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu 3. Bấm Đăng ký | Hệ thống tạo tài khoản mới, hiển thị thông báo thành công |
| TC02 - Đăng ký để trống thông tin |  | 1. Mở trang đăng ký 2. Bấm đăng ký | Hệ thống bảo lỗi không đượ để trống thông tin đăng ký |
| TC02 - Đăng ký với email trùng | Email: test1@mail.com Mật khẩu: 123456 | 1. Mở trang đăng ký 2. Nhập email trùng và mật khẩu 3. Bấm Đăng ký | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi email đã tồn tại, không tạo tài khoản |
| TC03 - Đăng nhập | Email: test1@mail.com Mật khẩu: 123456 | 1. Mở trang đăng nhập 2. Nhập email và mật khẩu 3. Bấm Đăng nhập | Người dùng đăng nhập thành công, chuyển đến danh sách dự án |
| TC04 - Đăng nhập sai mật khẩu | Email: test1@mail.com, Mật khẩu: 000000 | 1. Mở trang đăng nhập 2. Nhập email và mật khẩu sai 3. Bấm Đăng nhập | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập |
| TC05 – Đăng nhập với email được được đăng ký | Email: test2@gmail.com Mật khẩu: 123456 | 1. Mở trang đăng nhập 2. Nhập email chưa được đăng ký và mật khẩu 3. Bấm Đăng nhập | Hệ thống thông báo lỗi email chưa được đăng ký |
| TC05 – Tạo dự án | Tên dự án: “Dự án A” | 1. Đăng nhập 2. Nhập tên dự án 3. Bấm Tạo dự án | Dự án mới hiển thị trong danh sách dự án |
| TC06 – Mời thành viên | Email thành viên: test2@mail.com | 1. Chọn dự án 2. Nhập email thành viên 3. Bấm Thêm thành viên | Hệ thống gửi thông báo mời và thêm thành viên vào dự án |
| TC07 – Tạo task mới | Tên task: “Task 1” | 1. Chọn dự án 2. Nhập tên task 3. Bấm Tạo dự án | Task mới hiển thị trong danh sách task |
| TC08 – Tạo task trống | Tên task: "" | 1. Chọn dự án 2. Để trống tên task 3. Bấm Tạo dự án | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, task không được thêm |
| TC09 – Giao task | Task: “Task 1”, Người thực hiện: test2@mail.com | 1. Chọn task 2. Chọn người thực hiện 3. Bấm Giao task | Task được gán đúng người, hệ thống gửi thông báo |
| TC10 – Cập nhật trạng thái task | Task: “Task 1”, Trạng thái: In Progress | 1. Chọn task 2. Thay đổi trạng thái 3. Bấm Lưu | Trạng thái task được cập nhật chính xác trong danh sách |
| TC11 – Xem thống kê |  | 1. Mở Dashboard dự án | Biểu đồ tiến độ và số lượng task theo trạng thái hiển thị đúng, dữ liệu thống kê chính xác |

  - Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Task mới không hiển thị trong danh sách sau khi tạo | Medium | 1. Đăng nhập vào dự án 2. Chọn tạo task mới, nhập tên task 3. Nhấn nút Thêm 4. Quan sát danh sách task | Task không xuất hiện trong danh sách mặc dù dữ liệu đã lưu vào cơ sở dữ liệu |
| B02 | Giao task cho thành viên không gửi thông báo | Medium | 1. Chọn task 2. Chọn người thực hiện 3. Nhấn nút Phân công 4. Kiểm tra thông báo | Thành viên không nhận được thông báo, nhưng task đã được phân công |
| B03 | Cập nhật trạng thái task không lưu | Medium | 1. Chọn task 2. Thay đổi trạng thái 3. Nhấn nút Cập nhật 4. Quan sát danh sách task | Trạng thái task không thay đổi, dữ liệu vẫn giữ trạng thái cũ |
| B04 | Mời thành viên bằng email không hợp lệ vẫn gửi được | Medium | 1. Nhập email không hợp lệ 2. Nhấn nút Mời | Hệ thống gửi thông báo mời nhưng email không hợp lệ, thành viên không được thêm |

## Tiến độ Sprint

  - Burndown Chart

  - Cập nhật trạng thái task và lý do thay đổi

| Task | Trạng thái trước | Trạng thái hiện tại | Lý do thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| PM01-T1 | To Do | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo chức năng cơ bản |
| PM01-T2 | To Do | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
| PM01-T3 | To Do | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo chức năng cơ bản |
| PM01-T4 | To Do | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
| PM01-T5 | To Do | To Do | Chưa được ưu tiên trong sprint |
| PM02-T1 | To Do | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
| PM02-T2 | To Do | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
| PM02-T3 | To Do | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
| PM02-T4 | To Do | In Progress | Các chức năng giao task, tiếp tục sprint |
| PM03-T1 | To Do | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
| PM03-T2 | To Do | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
| PM03-T3 | To Do | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
| PM03-T4 | To Do | Review | Chuẩn bị QA kiểm thử |
| PM03-T5 | To Do | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo chức năng cơ bản |
| PM03-T6 | To Do | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
| PM03-T7 | To Do | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
| PM04-T1 | To Do | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
| PM04-T2 | To Do | Done | Hoàn tất mời thành viên và kiểm thử |
| PM04-T3 | To Do | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo chức năng cơ bản |
| PM04-T4 | To Do | Done | Hoàn tất mời thành viên và kiểm thử |
| PM05-T1 | To Do | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo chức năng cơ bản |
| PM05-T2 | To Do | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
| PM05-T3 | To Do | Review | Task giao tiếp / cập nhật task đang QA |
| PM05-T4 | To Do | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
| PM05-T5 | To Do | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
| PM05-T6 | To Do | Review | QA duyệt |
| PM06-T1 | To Do | In Progress | Hoàn thiện form giao task |
| PM06-T2 | To Do | In Progress | Hoàn thiện form giao task |
| PM06-T3 | To Do | Review | Task giao tiếp / cập nhật task đang QA |
| PM07-T1 | To Do | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
| PM07-T2 | To Do | To Do | Chưa thực hiện / chờ QA |
| PM07-T3 | To Do | To Do | Chưa thực hiện / chờ QA |
| PM08-T1 | To Do | To Do | Chưa thực hiện, chờ ưu tiên sprint |
| PM08-T2 | To Do | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
| PM08-T3 | To Do | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |

  - Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Thiết kế form đăng ký và validate dữ liệu | Hoàn thành lưu dữ liệu vào DB và kiểm thử form đăng ký | Chưa rõ cách hiển thị thông báo thành công đúng chuẩn UI |
| Log2 | Thiết kế form đăng nhập và xác thực tài khoản | Kiểm thử đăng nhập và xử lý chuyển hướng sau đăng nhập | Một số lỗi validate email chưa bắt hết |
| Log3 | Thiết kế form tạo dự án và lưu dự án vào DB | Kiểm thử chức năng tạo dự án | Chưa đồng bộ dữ liệu khi nhiều người dùng cùng tạo dự án |
| Log4 | Thiết kế giao diện mời thành viên | Gửi thông báo mời và cập nhật danh sách thành viên | Email gửi thử chưa nhận được phản hồi, cần kiểm tra server |
| Log5 | Thiết kế và lưu task vào DB | Kiểm thử tạo task và phân công người thực hiện | Một số task không hiển thị ngay sau khi tạo, cần debug |
| Log6 | Cập nhật trạng thái task và thu thập dữ liệu cho Dashboard | Hiển thị Dashboard và kiểm thử số liệu | Một số task cập nhật trạng thái không đồng bộ trên Dashboard |

## Sprint Review

- Nội dung Sprint Review

| Ngày | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt Sprint Goal | Minh chứng (SP Lý tưởng / Thực tế) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | PM01-T1 PM01-T3 PM03-T5 PM04-T3 PM05-T1 PM08-T1 |  | Lý tưởng: 7 SP / Thực tế: 0 SP (task In Progress và To Do) |
| Ngày 2 | PM01-T2 PM02-T1 PM03-T6 PM04-T1 PM05-T2 PM03-T4 |  | Lý tưởng: 7 SP / Thực tế: 6 SP (task chuyển sang Review) |
| Ngày 3 | PM01-T4 PM02-T3 PM03-T1 PM03-T2 PM05-T3 PM06-T3 |  | Lý tưởng: 7 SP / Thực tế: 4 SP (task Done và Review) |
| Ngày 4 | PM02-T2 PM02-T4 PM05-T4 PM05-T5 PM06-T1 PM06-T2 |  | Lý tưởng: 7 SP / Thực tế: 0 SP (task đang In Progress) |
| Ngày 5 | PM03-T3 PM03-T7 PM07-T1 PM08-T2 PM08-T3 PM04-T2 PM04-T4 |  | Lý tưởng: 6 SP / Thực tế: 7 SP (task Done) |

- Báo cáo tiến độ

| Ngày | Task | Trạng thái | Ghi chú / Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | PM01-T1 | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo các chức năng cơ bản |
|  | PM01-T3 | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo các chức năng cơ bản |
|  | PM03-T5 | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo các chức năng cơ bản |
|  | PM04-T3 | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo các chức năng cơ bản |
|  | PM05-T1 | In Progress | Bắt đầu sprint, dev khởi tạo các chức năng cơ bản |
|  | PM08-T1 | To Do | Chưa thực hiện, chờ ưu tiên sprint |
| Ngày 2 | PM01-T2 | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
|  | PM02-T1 | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
|  | PM03-T6 | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
|  | PM04-T1 | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
|  | PM05-T2 | Review | Dev hoàn thành một số chức năng, chuyển sang QA |
|  | PM03-T4 | Review | Chuẩn bị QA kiểm thử |
| Ngày 3 | PM01-T4 | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
|  | PM02-T3 | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
|  | PM03-T1 | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
|  | PM03-T2 | Done | QA kiểm thử xong một số chức năng, task hoàn tất |
|  | PM05-T3 | Review | Task giao tiếp / cập nhật task đang QA |
|  | PM06-T3 | Review | Task giao tiếp / cập nhật task đang QA |
| Ngày 4 | PM02-T2 | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
|  | PM02-T4 | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
|  | PM05-T4 | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
|  | PM05-T5 | In Progress | Các chức năng giao task, cập nhật trạng thái đang thực hiện |
|  | PM06-T1 | In Progress | Hoàn thiện form giao task |
|  | PM06-T2 | In Progress | Hoàn thiện form giao task |
| Ngày 5 | PM03-T3 | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
|  | PM03-T7 | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
|  | PM07-T1 | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
|  | PM08-T2 | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
|  | PM08-T3 | Done | Hoàn thiện dashboard, QA xác nhận task hoàn thành |
|  | PM04-T2 | Done | Hoàn tất mời thành viên và kiểm thử |
|  | PM04-T4 | Done | Hoàn tất mời thành viên và kiểm thử |

## Sprint Retrospective

  - Mô tả cảm xúc

    - Glad/Mad/Sad

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Các task đăng ký và đăng nhập hoàn thành đúng tiến độ. | Một số task như tạo task và giao task chưa bắt đầu đúng lịch. | Một số thành viên gặp khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu khi nhiều người dùng cùng thao tác. |
| Team phối hợp tốt trong việc mời thành viên và tạo dự án. | Có lúc thông tin giao tiếp chưa rõ ràng, dẫn đến trùng lặp công việc. | Một số bug nhỏ phải sửa lại trong Sprint, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm thử. |
| Burndown Chart cho thấy tiến độ tổng thể vẫn theo kế hoạch. | Một vài task bị delay do phụ thuộc task khác chưa hoàn thành. | Một vài tính năng phức tạp chưa được tối ưu hóa, gây khó khăn cho tester. |

    - 4Ls

| Liked | Learned | Lacked | Longed for |
| --- | --- | --- | --- |
| Team hoàn thành các task quan trọng như đăng ký, đăng nhập đúng tiến độ. | Học cách phối hợp giữa dev và tester hiệu quả hơn. | Thiếu thời gian để kiểm thử toàn diện một số task phức tạp. | Mong muốn công cụ quản lý task trực quan hơn, giảm sai sót. |
| Sự phối hợp tốt khi mời thành viên và tạo dự án. | Học cách chia task nhỏ hơn, dễ theo dõi tiến độ. | Thiếu sự đồng bộ khi nhiều người thao tác cùng lúc trên DB. | Mong muốn cải thiện giao tiếp nội bộ, tránh trùng lặp công việc. |
| Burndown chart giúp theo dõi tiến độ dễ dàng. | Học cách ước lượng Story Point sát hơn với thực tế. | Thiếu tài nguyên cho việc kiểm thử, đôi lúc bị delay. | Mong muốn Sprint tiếp theo có kế hoạch kiểm thử chi tiết hơn. |

    - Start/Stop/Continue

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu lập kế hoạch kiểm thử chi tiết cho từng task. | Ngừng giao tiếp chưa rõ ràng gây trùng lặp công việc. | Tiếp tục phối hợp tốt giữa dev và tester để hoàn thành task đúng tiến độ. |
| Bắt đầu chia task nhỏ hơn, dễ quản lý tiến độ. | Ngừng trì hoãn kiểm thử do phụ thuộc task khác chưa xong. | Tiếp tục sử dụng Burndown Chart để theo dõi tiến độ Sprint. |
| Bắt đầu thu thập phản hồi từ tester sớm hơn trong Sprint. | Ngừng để task bị delay mà không cập nhật trạng thái trên Kanban. | Tiếp tục duy trì việc review code và kiểm thử liên tục. |

  - Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Cải tiến quy trình | Mô tả | Mức độ ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết cho từng task | Tạo checklist cho Dev & Tester để giảm sai sót | Must | Giúp phát hiện lỗi sớm, giảm rủi ro delay |
| Chia task nhỏ hơn, dễ quản lý tiến độ | Chia User Story lớn thành sub-task | Must | Giúp ước lượng chính xác, theo dõi tiến độ dễ hơn |
| Đồng bộ hóa dữ liệu khi nhiều người thao tác | Cập nhật trạng thái task và DB thời gian thực | Should | Tránh xung đột khi nhiều người cùng thao tác |
| Cải thiện giao tiếp nội bộ | Sử dụng chat/kanban/comment để trao đổi | Should | Giảm trùng lặp công việc, nâng cao hiệu quả team |
| Công cụ quản lý task trực quan hơn | Biểu đồ, báo cáo, dashboard | Could | Giúp nhìn tổng quan tiến độ dễ hơn |
| Tối ưu hóa quy trình review code & kiểm thử | Thêm bước kiểm tra code trước khi merge | Could | Giảm lỗi phát sinh sau khi deploy |
| Giảm thủ tục không cần thiết | Loại bỏ các bước thừa trong workflow | Won’t | Không ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hiện tại |

  - Bài học kinh nghiệm

| Bài học kinh nghiệm | Mô tả |
| --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết | Việc chuẩn bị checklist kiểm thử cho từng task giúp giảm lỗi và tiết kiệm thời gian sửa bug. |
| Chia nhỏ User Story | Chia task lớn thành sub-task giúp ước lượng Story Point chính xác, theo dõi tiến độ dễ dàng hơn. |
| Đồng bộ hóa dữ liệu | Khi nhiều người thao tác cùng lúc, cần cơ chế đồng bộ DB để tránh xung đột dữ liệu. |
| Giao tiếp nội bộ hiệu quả | Sử dụng comment, chat, Kanban để trao đổi, tránh trùng lặp công việc và hiểu nhầm yêu cầu. |
| Sử dụng Burndown Chart | Theo dõi tiến độ Sprint bằng Burndown Chart giúp nhận diện sớm task chậm tiến độ. |
| Kiểm thử sớm và liên tục | Thực hiện kiểm thử từ đầu Sprint giúp phát hiện lỗi sớm, giảm rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. |
| Ước lượng Story Point sát thực tế | Giúp dự đoán đúng khả năng hoàn thành task, tránh quá tải cho team. |
| Cập nhật trạng thái task thường xuyên | Giúp team theo dõi tiến độ, phân công lại khi cần, tăng hiệu quả quản lý. |